## Feuil1
|  |  |  | Octobre | [30 empty] | Novembre | [29 empty] | Decembre | [30 empty] | Janvier | [30 empty] | Fevrier | [27 empty] | Mars
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Debut de projet
| Général | Choix matériel | 4 sem
| Général | Approvisionnement | 1 sem
Mecanique | 3D | Modélisation du Bras | 6 sem
Mecanique | 3D | Impression | 2 sem
Mecanique | 3D | Assemblage | 1 sem
| 3D | Remodélisation | 1 sem
| 3D | Impression 2 | 5 jours
Codage | Raspberry | Prise en main Raspberry | 1 sem
Codage | Raspberry | codage des moteurs | 1 sem
| Kinect | Reception matérielle | 1 sem
Codage | Kinect | Prise en main Kinect | 1 sem
Codage | Kinect | Prise en main librairie Kinect | 3 sem
Codage | Protocole UDP | Mise en relation Kinect-Rasp | 2 sem
| Theorie | Modèle Geometrique | 7sem
Codage | Général | Relation Kinect Moteur | 1 sem
|  | Test/Amelioration | 6 sem
Extra |  | codage d'une interface | 4 sem
Indice 1 : 20/10 | Création du Gantt